## SEIRH
ORIGEM | Num_Item | CD_MUN_IBGE | NOME_MUN | DESCRIÇÃO | STATUS | Orgão Gerenciador Obra | Vlr Contrato/Aditivos | Data Início Obra | Dara Fim Obra | Cadastro CGE CONTRATO | Valor Pago | (%) Execução | Observação
| 1 | 2515104 | São Sebastião de Lagoa de Roça | EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS ALUSIVAS AO SISTEMA ADUTOR DE NOVA CAMARÁ – 1ª ETAPA | EXECUÇÃO | SEIRH | 12222562.08 | 2021-11-03 | 2024-05-02 | 21-03911-9 | 11223134.96 | 91% |  | SEIRH | EXECUÇÃO
| 2 | 2508208 | Lagoa de Dentro | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS, EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA PARAÍBA/PB. | EXECUÇÃO | SEIRH | 380449.01 | 2022-08-01 | 2024-05-14 | 22-02814-5 | 370836.44 | 97% |  | SUPLAN | PARALISADA
| 3 | 2507705 | Juazeirinho | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS, EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA PARAÍBA/PB. | EXECUÇÃO | SEIRH | 360763.88 | 2022-08-01 | 2024-05-14 | 22-02814-5 | 5430.16 | 1.5% |  | DER
| 4 | 2511202 | Pedras de Fogo | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS, EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA PARAÍBA/PB. | EXECUÇÃO | SEIRH | 416446.65 | 2022-08-01 | 2024-05-14 | 22-02814-5 | 5995.44 | 1.4% |  | CEHAP
| 5 | 2512309 | Princesa Isabel | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS, EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA PARAÍBA/PB. | EXECUÇÃO | SEIRH | 384942.93 | 2022-08-01 | 2024-05-14 | 22-02814-5 | 332268.81 | 86% |  | CAGEPA
| 6 | 2511400 | Picuí | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS, EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA PARAÍBA/PB. | EXECUÇÃO | SEIRH | 369280.26 | 2022-08-01 | 2024-05-14 | 22-02814-5 | 362725.22 | 98% |  | DOCAS
| 7 | 2512705 | Remígio | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS, EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA PARAÍBA/PB. | EXECUÇÃO | SEIRH | 349335.24 | 2022-08-01 | 2024-05-14 | 22-02814-5 | 5258.14 | 1.5% |  | OUTRO
| 8 | 2514602 | São José do Bonfim | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS, EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA PARAÍBA/PB. | EXECUÇÃO | SEIRH | 444708.54 | 2022-08-01 | 2024-05-14 | 22-02814-5 | 288388.12 | 64%
| 9 | 2515500 | Serra Branca | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS, EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA PARAÍBA/PB. | EXECUÇÃO | SEIRH | 385039 | 2022-08-01 | 2024-05-14 | 22-02814-5 | 375111.95 | 97%
| 10 | 2516300 | Sumé | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS, EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA PARAÍBA/PB. | EXECUÇÃO | SEIRH | 391406.93 | 2022-08-01 | 2024-05-14 | 22-02814-5 | 381479.89 | 97%
| 11 | 2516508 | Taperoá | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS, EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA PARAÍBA/PB. | EXECUÇÃO | SEIRH | 372120.64 | 2022-08-01 | 2024-05-14 | 22-02814-5 | 95875.16 | 25%
| 12 | 2512002 | Pocinhos | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS, EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA PARAÍBA/PB. | EXECUÇÃO | SEIRH | 356580.73 | 2022-08-01 | 2024-05-14 | 22-02814-5 | 92837.94 | 26%
| 13 | 2502508 | Boqueirão | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS, EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA PARAÍBA/PB. | EXECUÇÃO | SEIRH | 450357.31 | 2022-08-01 | 2024-05-14 | 22-02814-5 | 395400.33 | 87%
| 14 | 2501708 | Barra de São Miguel | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS, EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA PARAÍBA/PB. | EXECUÇÃO | SEIRH | 383137.64 | 2022-08-01 | 2024-05-14 | 22-02814-5 | 373210.6 | 97%
| 15 | 2506806 | Ingá | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS, EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA PARAÍBA/PB. | EXECUÇÃO | SEIRH | 544888.63 | 2022-08-01 | 2024-05-14 | 22-02814-5 | 529973.78 | 97%
| 16 | 2503001 | Caaporã | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS, EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA PARAÍBA/PB. | EXECUÇÃO | SEIRH | 417274.23 | 2022-08-01 | 2024-05-14 | 22-02814-5 | 124483.59 | 29%
| 17 | 2509107 | Mari | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS, EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA PARAÍBA/PB. | EXECUÇÃO | SEIRH | 305351.14 | 2022-08-01 | 2024-05-14 | 22-02814-5 | 4328.84 | 1.4%
| 18 | 2503100 | Cabaceiras | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS CIDADES DE CABACEIRAS, CARAÚBAS, COXIXOLA, LIVRAMENTO, SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS, SERRA BRANCA E TAPEROÁ -PB. | EXECUÇÃO | SEIRH | 5454395.65 | 2013-03-05 | 2024-10-07 | 13-00178-7 | 5134729.86 | 94%
| 19 | 2504074 | Caraúbas | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS CIDADES DE CABACEIRAS, CARAÚBAS, COXIXOLA, LIVRAMENTO, SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS, SERRA BRANCA E TAPEROÁ -PB. | EXECUÇÃO | SEIRH | 4470229.85 | 2013-03-05 | 2024-10-07 | 13-00178-7 | 3912549.8 | 87%
| 20 | 2504850 | Coxixola | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS CIDADES DE CABACEIRAS, CARAÚBAS, COXIXOLA, LIVRAMENTO, SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS, SERRA BRANCA E TAPEROÁ -PB. | EXECUÇÃO | SEIRH | 3031791.91 | 2013-03-05 | 2024-10-07 | 13-00178-7 | 2165345.18 | 71%
| 21 | 2508505 | Livramento | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS CIDADES DE CABACEIRAS, CARAÚBAS, COXIXOLA, LIVRAMENTO, SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS, SERRA BRANCA E TAPEROÁ -PB. | EXECUÇÃO | SEIRH | 8185673.56 | 2013-03-05 | 2024-10-07 | 13-00178-7 | 7369224.78 | 90%
| 22 | 2515500 | Serra Branca | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS CIDADES DE CABACEIRAS, CARAÚBAS, COXIXOLA, LIVRAMENTO, SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS, SERRA BRANCA E TAPEROÁ -PB. | PARALISADA | SEIRH | 9099660.86 | 2013-03-05 | 2024-10-07 | 13-00178-7 | 2306123.53 | 25%
| 23 | 2516508 | Taperoá | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS CIDADES DE CABACEIRAS, CARAÚBAS, COXIXOLA, LIVRAMENTO, SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS, SERRA BRANCA E TAPEROÁ -PB. | EXECUÇÃO | SEIRH | 8332539.41 | 2013-03-05 | 2024-10-07 | 13-00178-7 | 6920929.68 | 83%
| 24 | 2503902 | Camalaú | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE CONGO - 3ª ETAPA, SISTEMA ADUTOR DE CAMALAÚ E SITEMA ADUTOR DE BOQUEIRÃO. | EXECUÇÃO | SEIRH | 32092464.49 | 2013-05-03 | 2024-05-09 | 13-00655-0 | 25317610.53 | 78%
| 25 | 2502508 | Boqueirão | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE CONGO - 3ª ETAPA, SISTEMA ADUTOR DE CAMALAÚ E SITEMA ADUTOR DE BOQUEIRÃO. | EXECUÇÃO | SEIRH | 25835193.84 | 2013-05-03 | 2024-05-09 | 13-00655-0 | 20073330.47 | 77%
| 26 | 2512804 | Riacho dos Cavalos | CONCLUSÃO DO SISTEMA ADUTOR - RIACHO DOS CAVALOS | EXECUÇÃO | SEIRH | 4130353.38 | 2022-09-21 | 2024-10-12 | 22-03477-3 | 237962.22 | 5.7%
| 27 | 2511103 | Pedra Lavrada | CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM PORCOS | EXECUÇÃO | SEIRH | 16268789.55 | 2021-04-05 | 2024-06-08 | 20-03704-0 | 13637074.37 | 83%
| 28 | 2504405 | Conceição | CONSTRUÇÃO DOS AERÓDRMO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, GUARABIRA E CUITÉ. | EXECUÇÃO | SEIRH | 2701637.96 | 2022-08-31 | 2024-11-23 | 22-03270-3 | 715405.83 | 26%
| 29 | 2506301 | Guarabira | CONSTRUÇÃO DOS AERÓDRMO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, GUARABIRA E CUITÉ. | EXECUÇÃO | SEIRH | 2836005.82 | 2022-08-31 | 2024-11-23 | 22-03270-3 | 2026709.89 | 71%
| 30 | 2505105 | Cuité | CONSTRUÇÃO DOS AERÓDRMO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, GUARABIRA E CUITÉ. | EXECUÇÃO | SEIRH | 2828808.68 | 2022-08-31 | 2024-11-23 | 22-03270-3 | 721717.87 | 87%
| 31 | 2514503 | São José de Piranhas | ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | EXECUÇÃO | SEIRH | 7962739.01 | 2019-01-07 | 2024-05-01 | 18-03277-0 | 7396974.58 | 92%
| 32 | 2504801 | Coremas | ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE COREMAS | EXECUÇÃO | SEIRH | 6974564.07 | 2019-01-07 | 2024-11-01 | 18-03289-3 | 6786040.24 | 97%
| 33 | 2509107 | Mari | CANAL ACAUÃ-ARAÇAGI - LOTE 1 | EXECUÇÃO | SEIRH | 415367456.41 | 2012-10-15 | 2024-05-14 | 11-01191-2 | 414609169.8 | 99%
| 34 | 2509107 | Mari | CANAL ACAUÃ-ARAÇAGI - LOTE 2 | EXECUÇÃO | SEIRH | 390657753.62 | 2013-07-08 | 2024-07-31 | 11-01192-1 | 362779638.46 | 92%
| 35 | 2509701 | Monteiro | OBRAS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE COMUNIDADES RURAIS LOCALIZADAS NO ESTADOS DA PARAÍBA AO LONGO DOS CANAIS DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM ÁS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL - PISF - LOTE 01 | EXECUÇÃO | SEIRH | 4564746.49 | 2020-12-04 | 2024-12-04 | 20-04440-2 | 4367081.79 | 95%
| 36 | 2509701 | Monteiro | OBRAS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE COMUNIDADES RURAIS LOCALIZADAS NO ESTADOS DA PARAÍBA AO LONGO DOS CANAIS DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM ÁS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL - PISF - LOTE 02 | EXECUÇÃO | SEIRH | 4848333.4 | 2020-11-26 | 2024-11-26 | 20-04338-4 | 4845726.4 | 99%
| 37 | 2509701 | Monteiro | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE À SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DA INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES DIRETAMENTE AFETADAS COM A IMPLATAÇÃO DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL - PISF II (ABASTECIMENTOI DE ÁGUA DAS COMUNIDADES: EXTREMA, PAU D'ARCO II E MULUNGU II) | EXECUÇÃO | SEIRH | 4026433.29 | 2023-02-08 | 2024-08-28 | 23-02560-3 | 3837550.25 | 95%
| 38 | 2510808 | Patos | CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E PROJETO EXECUTIVO, EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA AEROPORTUÁRIA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA O AEROPORTO DE PATOS/PB. | EXECUÇÃO | SEIRH | 35081328.4 | 2012-04-12 | 2025-02-20 | 24-00433-2 | 3364226.67 | 90%
| 39 | 2501609 | Barra de Santa Rosa | CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM SABÃO | EXECUÇÃO | SEIRH | 25062874.53 | 2022-06-21 | 2024-06-20 | 22-02027-6 | 10934911.45 | 43%
| 40 | 2502003 | Belém do Brejo do Cruz | CONCLUSÃO DO ESGOTAMENTO DO MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ | EXECUÇÃO | SEIRH | 5011594.9 | 2019-01-07 | 2024-11-01 | 18-03289-5 | 3738286.62 | 74%
| 41 | 2504207 | Catingueira | RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM CACHOEIRA DOS CEGOS | EXECUÇÃO | SEIRH | 2.875.329.62 | 2022-02-22 | 2024-06-05 | 22-00252-9 | 1985326.09 | 69%
| 42 | 2500700 | São João do Rio do Peixe | EXECUÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DO EXTREMO OESTE/CAPIVARA (1ª ETAPA)-TRECHO ENTRE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE E A ETA DE CAPIVARA. | EXECUÇÃO | SEIRH | 5964528.28 | 2023-10-02 | 2025-10-02 | 23-03139-5 | 694968.95 | 11%
| 43 | 2506707 | Imaculada | CONCLUSÃO DA RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM PEDRA LISA | EXECUÇÃO | SEIRH | 8808282.5 | 2022-12-19 | 2024-06-12 | 22-04637-2 | 5373078.57 | 61%
| 44 | 2512101 | Pombal | RECUPERAÇÃO E REQUILIFICAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO MUNICIPIO DE POMBAL | EXECUÇÃO | SEIRH | 301034.4 | 2023-06-13 | 2024-05-01 | 23-01753-8 | 299000.04 | 99%
| 45 | 2501500 | Bananeiras | IMPLANTAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) SISTEMASSIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS SEGUINTES MUNICÍPIOS: 2 (DOIS) EM BANANEIRAS, 2 (DOIS) EM AROEIRAS, 2 (DOIS) EM MULUNGU, 2 (DOIS) EM COXIXOLA, 2 (DOIS)EM SÃO JOÃO DO CARIRI, 2 (DOIS) EM BOA VISTA, 2 (DOIS) EM SERRA DA RAIZ, 2 (DOIS) EM SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, 2 (DOIS) EM IGARACI, 2 (DOIS) EM SÃO JOSÉ DE PRINCESA, 2 (DOIS)EM PEDRA LAVRADA, 2 (DOIS) EM GADO BRAVO, 2 (DOIS) EM TAPEROÁ E 2 (DOIS) EM CACIMBADE DENTRO, TODOS NO ESTADO DA PARAÍBA. | EXECUÇÃO | SEIRH | 158408.4 | 2021-11-24 | 2024-06-16 | 21-04289-6 | 108520.4 | 68%
| 46 | 2501302 | Aroeiras | IMPLANTAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) SISTEMASSIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS SEGUINTES MUNICÍPIOS: 2 (DOIS) EM BANANEIRAS, 2 (DOIS) EM AROEIRAS, 2 (DOIS) EM MULUNGU, 2 (DOIS) EM COXIXOLA, 2 (DOIS)EM SÃO JOÃO DO CARIRI, 2 (DOIS) EM BOA VISTA, 2 (DOIS) EM SERRA DA RAIZ, 2 (DOIS) EM SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, 2 (DOIS) EM IGARACI, 2 (DOIS) EM SÃO JOSÉ DE PRINCESA, 2 (DOIS)EM PEDRA LAVRADA, 2 (DOIS) EM GADO BRAVO, 2 (DOIS) EM TAPEROÁ E 2 (DOIS) EM CACIMBADE DENTRO, TODOS NO ESTADO DA PARAÍBA. | EXECUÇÃO | SEIRH | 5411.84 | 2021-11-24 | 2024-06-16 | 21-04289-6 | 5411.84 | 100%
| 47 | 2509800 | Mulungu | IMPLANTAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) SISTEMASSIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS SEGUINTES MUNICÍPIOS: 2 (DOIS) EM BANANEIRAS, 2 (DOIS) EM AROEIRAS, 2 (DOIS) EM MULUNGU, 2 (DOIS) EM COXIXOLA, 2 (DOIS)EM SÃO JOÃO DO CARIRI, 2 (DOIS) EM BOA VISTA, 2 (DOIS) EM SERRA DA RAIZ, 2 (DOIS) EM SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, 2 (DOIS) EM IGARACI, 2 (DOIS) EM SÃO JOSÉ DE PRINCESA, 2 (DOIS)EM PEDRA LAVRADA, 2 (DOIS) EM GADO BRAVO, 2 (DOIS) EM TAPEROÁ E 2 (DOIS) EM CACIMBADE DENTRO, TODOS NO ESTADO DA PARAÍBA. | EXECUÇÃO | SEIRH | 54154.41 | 2021-11-24 | 2024-06-16 | 21-04289-6 | 31057.09 | 57%
| 48 | 2504850 | Coxixola | IMPLANTAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) SISTEMASSIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS SEGUINTES MUNICÍPIOS: 2 (DOIS) EM BANANEIRAS, 2 (DOIS) EM AROEIRAS, 2 (DOIS) EM MULUNGU, 2 (DOIS) EM COXIXOLA, 2 (DOIS)EM SÃO JOÃO DO CARIRI, 2 (DOIS) EM BOA VISTA, 2 (DOIS) EM SERRA DA RAIZ, 2 (DOIS) EM SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, 2 (DOIS) EM IGARACI, 2 (DOIS) EM SÃO JOSÉ DE PRINCESA, 2 (DOIS)EM PEDRA LAVRADA, 2 (DOIS) EM GADO BRAVO, 2 (DOIS) EM TAPEROÁ E 2 (DOIS) EM CACIMBADE DENTRO, TODOS NO ESTADO DA PARAÍBA. | EXECUÇÃO | SEIRH | 88428.72 | 2021-11-24 | 2024-06-16 | 21-04289-6 | 83056.06 | 94%
| 49 | 2514008 | São João do Cariri | IMPLANTAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) SISTEMASSIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS SEGUINTES MUNICÍPIOS: 2 (DOIS) EM BANANEIRAS, 2 (DOIS) EM AROEIRAS, 2 (DOIS) EM MULUNGU, 2 (DOIS) EM COXIXOLA, 2 (DOIS)EM SÃO JOÃO DO CARIRI, 2 (DOIS) EM BOA VISTA, 2 (DOIS) EM SERRA DA RAIZ, 2 (DOIS) EM SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, 2 (DOIS) EM IGARACI, 2 (DOIS) EM SÃO JOSÉ DE PRINCESA, 2 (DOIS)EM PEDRA LAVRADA, 2 (DOIS) EM GADO BRAVO, 2 (DOIS) EM TAPEROÁ E 2 (DOIS) EM CACIMBADE DENTRO, TODOS NO ESTADO DA PARAÍBA. | EXECUÇÃO | SEIRH | 44214.36 | 2021-11-24 | 2024-06-16 | 21-04289-6 | 43374.71 | 98%
| 50 | 2502151 | Boa Vista | IMPLANTAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) SISTEMASSIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS SEGUINTES MUNICÍPIOS: 2 (DOIS) EM BANANEIRAS, 2 (DOIS) EM AROEIRAS, 2 (DOIS) EM MULUNGU, 2 (DOIS) EM COXIXOLA, 2 (DOIS)EM SÃO JOÃO DO CARIRI, 2 (DOIS) EM BOA VISTA, 2 (DOIS) EM SERRA DA RAIZ, 2 (DOIS) EM SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, 2 (DOIS) EM IGARACI, 2 (DOIS) EM SÃO JOSÉ DE PRINCESA, 2 (DOIS)EM PEDRA LAVRADA, 2 (DOIS) EM GADO BRAVO, 2 (DOIS) EM TAPEROÁ E 2 (DOIS) EM CACIMBADE DENTRO, TODOS NO ESTADO DA PARAÍBA. | EXECUÇÃO | SEIRH | 5411.84 | 2021-11-24 | 2024-06-16 | 21-04289-6 | 5411.84 | 100%
| 51 | 2515609 | Serra da Raiz | IMPLANTAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) SISTEMASSIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS SEGUINTES MUNICÍPIOS: 2 (DOIS) EM BANANEIRAS, 2 (DOIS) EM AROEIRAS, 2 (DOIS) EM MULUNGU, 2 (DOIS) EM COXIXOLA, 2 (DOIS)EM SÃO JOÃO DO CARIRI, 2 (DOIS) EM BOA VISTA, 2 (DOIS) EM SERRA DA RAIZ, 2 (DOIS) EM SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, 2 (DOIS) EM IGARACI, 2 (DOIS) EM SÃO JOSÉ DE PRINCESA, 2 (DOIS)EM PEDRA LAVRADA, 2 (DOIS) EM GADO BRAVO, 2 (DOIS) EM TAPEROÁ E 2 (DOIS) EM CACIMBADE DENTRO, TODOS NO ESTADO DA PARAÍBA. | EXECUÇÃO | SEIRH | 54154.41 | 2021-11-24 | 2024-06-16 | 21-04289-6 | 31057.09 | 57%
| 52 | 2514404 | São José de Espinharas | IMPLANTAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) SISTEMASSIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS SEGUINTES MUNICÍPIOS: 2 (DOIS) EM BANANEIRAS, 2 (DOIS) EM AROEIRAS, 2 (DOIS) EM MULUNGU, 2 (DOIS) EM COXIXOLA, 2 (DOIS)EM SÃO JOÃO DO CARIRI, 2 (DOIS) EM BOA VISTA, 2 (DOIS) EM SERRA DA RAIZ, 2 (DOIS) EM SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, 2 (DOIS) EM IGARACI, 2 (DOIS) EM SÃO JOSÉ DE PRINCESA, 2 (DOIS)EM PEDRA LAVRADA, 2 (DOIS) EM GADO BRAVO, 2 (DOIS) EM TAPEROÁ E 2 (DOIS) EM CACIMBADE DENTRO, TODOS NO ESTADO DA PARAÍBA. | EXECUÇÃO | SEIRH | 88403.18 | 2021-11-24 | 2024-06-16 | 21-04289-6 | 38515.18 | 43%
| 53 | 2502607 | Igaracy | IMPLANTAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) SISTEMASSIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS SEGUINTES MUNICÍPIOS: 2 (DOIS) EM BANANEIRAS, 2 (DOIS) EM AROEIRAS, 2 (DOIS) EM MULUNGU, 2 (DOIS) EM COXIXOLA, 2 (DOIS)EM SÃO JOÃO DO CARIRI, 2 (DOIS) EM BOA VISTA, 2 (DOIS) EM SERRA DA RAIZ, 2 (DOIS) EM SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, 2 (DOIS) EM IGARACI, 2 (DOIS) EM SÃO JOSÉ DE PRINCESA, 2 (DOIS)EM PEDRA LAVRADA, 2 (DOIS) EM GADO BRAVO, 2 (DOIS) EM TAPEROÁ E 2 (DOIS) EM CACIMBADE DENTRO, TODOS NO ESTADO DA PARAÍBA. | EXECUÇÃO | SEIRH | 51321.59 | 2021-11-24 | 2024-06-16 | 21-04289-6 | 29403.65 | 57%
| 54 | 2514552 | São José de Princesa | IMPLANTAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) SISTEMASSIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS SEGUINTES MUNICÍPIOS: 2 (DOIS) EM BANANEIRAS, 2 (DOIS) EM AROEIRAS, 2 (DOIS) EM MULUNGU, 2 (DOIS) EM COXIXOLA, 2 (DOIS)EM SÃO JOÃO DO CARIRI, 2 (DOIS) EM BOA VISTA, 2 (DOIS) EM SERRA DA RAIZ, 2 (DOIS) EM SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, 2 (DOIS) EM IGARACI, 2 (DOIS) EM SÃO JOSÉ DE PRINCESA, 2 (DOIS)EM PEDRA LAVRADA, 2 (DOIS) EM GADO BRAVO, 2 (DOIS) EM TAPEROÁ E 2 (DOIS) EM CACIMBADE DENTRO, TODOS NO ESTADO DA PARAÍBA. | EXECUÇÃO | SEIRH | 91109.1 | 2021-11-24 | 2024-06-16 | 21-04289-6 | 41221.1 | 45%
| 55 | 2511103 | Pedra Lavrada | IMPLANTAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) SISTEMASSIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS SEGUINTES MUNICÍPIOS: 2 (DOIS) EM BANANEIRAS, 2 (DOIS) EM AROEIRAS, 2 (DOIS) EM MULUNGU, 2 (DOIS) EM COXIXOLA, 2 (DOIS)EM SÃO JOÃO DO CARIRI, 2 (DOIS) EM BOA VISTA, 2 (DOIS) EM SERRA DA RAIZ, 2 (DOIS) EM SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, 2 (DOIS) EM IGARACI, 2 (DOIS) EM SÃO JOSÉ DE PRINCESA, 2 (DOIS)EM PEDRA LAVRADA, 2 (DOIS) EM GADO BRAVO, 2 (DOIS) EM TAPEROÁ E 2 (DOIS) EM CACIMBADE DENTRO, TODOS NO ESTADO DA PARAÍBA. | EXECUÇÃO | SEIRH | 56860.33 | 2021-11-24 | 2024-06-16 | 21-04289-6 | 33763.01 | 59%
| 56 | 2506251 | Gado Bravo | IMPLANTAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) SISTEMASSIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS SEGUINTES MUNICÍPIOS: 2 (DOIS) EM BANANEIRAS, 2 (DOIS) EM AROEIRAS, 2 (DOIS) EM MULUNGU, 2 (DOIS) EM COXIXOLA, 2 (DOIS)EM SÃO JOÃO DO CARIRI, 2 (DOIS) EM BOA VISTA, 2 (DOIS) EM SERRA DA RAIZ, 2 (DOIS) EM SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, 2 (DOIS) EM IGARACI, 2 (DOIS) EM SÃO JOSÉ DE PRINCESA, 2 (DOIS)EM PEDRA LAVRADA, 2 (DOIS) EM GADO BRAVO, 2 (DOIS) EM TAPEROÁ E 2 (DOIS) EM CACIMBADE DENTRO, TODOS NO ESTADO DA PARAÍBA. | EXECUÇÃO | SEIRH | 5411.84 | 2021-11-24 | 2024-06-16 | 21-04289-6 | 5411.84 | 100%
| 57 | 2516508 | Taperoá | IMPLANTAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) SISTEMASSIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS SEGUINTES MUNICÍPIOS: 2 (DOIS) EM BANANEIRAS, 2 (DOIS) EM AROEIRAS, 2 (DOIS) EM MULUNGU, 2 (DOIS) EM COXIXOLA, 2 (DOIS)EM SÃO JOÃO DO CARIRI, 2 (DOIS) EM BOA VISTA, 2 (DOIS) EM SERRA DA RAIZ, 2 (DOIS) EM SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, 2 (DOIS) EM IGARACI, 2 (DOIS) EM SÃO JOSÉ DE PRINCESA, 2 (DOIS)EM PEDRA LAVRADA, 2 (DOIS) EM GADO BRAVO, 2 (DOIS) EM TAPEROÁ E 2 (DOIS) EM CACIMBADE DENTRO, TODOS NO ESTADO DA PARAÍBA. | EXECUÇÃO | SEIRH | 88428.72 | 2021-11-24 | 2024-06-16 | 21-04289-6 | 83056.06 | 94%
| 58 | 2503506 | Cacimba de Dentro | IMPLANTAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) SISTEMASSIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS SEGUINTES MUNICÍPIOS: 2 (DOIS) EM BANANEIRAS, 2 (DOIS) EM AROEIRAS, 2 (DOIS) EM MULUNGU, 2 (DOIS) EM COXIXOLA, 2 (DOIS)EM SÃO JOÃO DO CARIRI, 2 (DOIS) EM BOA VISTA, 2 (DOIS) EM SERRA DA RAIZ, 2 (DOIS) EM SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, 2 (DOIS) EM IGARACI, 2 (DOIS) EM SÃO JOSÉ DE PRINCESA, 2 (DOIS)EM PEDRA LAVRADA, 2 (DOIS) EM GADO BRAVO, 2 (DOIS) EM TAPEROÁ E 2 (DOIS) EM CACIMBADE DENTRO, TODOS NO ESTADO DA PARAÍBA. | EXECUÇÃO | SEIRH | 158408.4 | 2021-11-24 | 2024-06-16 | 21-04289-6 | 90002.04 | 56%
| 59 | 2512507 | Queimadas | CONCLUSÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE QUEIMADAS - ESTADO DA PARAIBA | EXECUÇÃO | SEIRH | 6060761.02 | 2021-06-17 | 2024-11-07 | 21-01779-4 | 4747072.44 | 78%
| 60 | 2503704 | Cajazeiras | ADEQUAÇÃO DAS CERCAS DO AERÓDROMO ESTADUAIS, CAJAZEIRAS, SOUSA, CATOLÉ DE ROCHA, ITAPORANGA, MONTEIRO/PB. | EXECUÇÃO | SEIRH | 803231.27 | 2022-07-25 | 2024-08-13 | 22-04528-7 | 728718.992 | 90%
| 61 | 2516201 | Sousa | ADEQUAÇÃO DAS CERCAS DO AERÓDROMO ESTADUAIS, CAJAZEIRAS, SOUSA, CATOLÉ DE ROCHA, ITAPORANGA, MONTEIRO/PB. | EXECUÇÃO | SEIRH | 803231.27 | 2022-07-25 | 2024-08-13 | 22-04528-7 | 728718.992 | 90%
| 62 | 2504306 | Catolé do Rocha | ADEQUAÇÃO DAS CERCAS DO AERÓDROMO ESTADUAIS, CAJAZEIRAS, SOUSA, CATOLÉ DE ROCHA, ITAPORANGA, MONTEIRO/PB. | EXECUÇÃO | SEIRH | 803231.27 | 2022-07-25 | 2024-08-13 | 22-04528-7 | 728718.992 | 90%
| 63 | 2507002 | Itaporanga | ADEQUAÇÃO DAS CERCAS DO AERÓDROMO ESTADUAIS, CAJAZEIRAS, SOUSA, CATOLÉ DE ROCHA, ITAPORANGA, MONTEIRO/PB. | EXECUÇÃO | SEIRH | 803231.27 | 2022-07-25 | 2024-08-13 | 22-04528-7 | 728718.992 | 90%
| 64 | 2509701 | Monteiro | ADEQUAÇÃO DAS CERCAS DO AERÓDROMO ESTADUAIS, CAJAZEIRAS, SOUSA, CATOLÉ DE ROCHA, ITAPORANGA, MONTEIRO/PB. | EXECUÇÃO | SEIRH | 803231.27 | 2022-07-25 | 2024-08-13 | 22-04528-7 | 728718.992 | 90%
| 65 | 2504306 | Catolé do Rocha | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E ELÉTRICA DE IMPLEMENTAÇÃO DE AUXILIOS À NAVEGAÇÃO NO AEROPORTO JERÔNIMO SÉRGIO ROSADO MAIA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CATOLÉ DO ROCHA,NO AEROPORTO LOURIVAL NUNES DE FARIAS, NO MUNICIPIO DE MONTEIRO, NO AEROPORTO DE ITAPORANGA, NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA E NO AEROPORTO DE SOUSA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SOUSA. | EXECUÇÃO | SEIRH | 1732112.51 | 2023-08-17 | 2024-09-01 | 23-02560-3 | 1684194.66 | 97%
| 66 | 2509701 | Monteiro | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E ELÉTRICA DE IMPLEMENTAÇÃO DE AUXILIOS À NAVEGAÇÃO NO AEROPORTO JERÔNIMO SÉRGIO ROSADO MAIA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CATOLÉ DO ROCHA,NO AEROPORTO LOURIVAL NUNES DE FARIAS, NO MUNICIPIO DE MONTEIRO, NO AEROPORTO DE ITAPORANGA, NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA E NO AEROPORTO DE SOUSA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SOUSA. | EXECUÇÃO | SEIRH | 1961365.81 | 2023-08-17 | 2024-09-01 | 23-02560-3 | 1892745.35 | 96%
| 67 | 2507002 | Itaporanga | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E ELÉTRICA DE IMPLEMENTAÇÃO DE AUXILIOS À NAVEGAÇÃO NO AEROPORTO JERÔNIMO SÉRGIO ROSADO MAIA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CATOLÉ DO ROCHA,NO AEROPORTO LOURIVAL NUNES DE FARIAS, NO MUNICIPIO DE MONTEIRO, NO AEROPORTO DE ITAPORANGA, NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA E NO AEROPORTO DE SOUSA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SOUSA. | EXECUÇÃO | SEIRH | 1664915.65 | 2023-08-17 | 2024-09-01 | 23-02560-3 | 1582848.04 | 95%
| 68 | 2516201 | Sousa | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E ELÉTRICA DE IMPLEMENTAÇÃO DE AUXILIOS À NAVEGAÇÃO NO AEROPORTO JERÔNIMO SÉRGIO ROSADO MAIA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CATOLÉ DO ROCHA,NO AEROPORTO LOURIVAL NUNES DE FARIAS, NO MUNICIPIO DE MONTEIRO, NO AEROPORTO DE ITAPORANGA, NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA E NO AEROPORTO DE SOUSA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SOUSA. | EXECUÇÃO | SEIRH | 1961365.81 | 2023-08-17 | 2024-09-01 | 23-02560-3 | 1801493.89 | 91%
| 69 | 2516508 | Taperoá | RECUPERAÇÃ DO AÇUDE LEITÕES, NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ; RECUPERAÇÃO DO AÇUDE PÚBLICO LOCALIZADO NA COMUNIDADE CURRAL DE PEDRA E CURRAL DE BAIXO NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS; E RECUPERAÇÃO DO AÇUDE DOIS RIOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE CAIANA | EXECUÇÃO | SEIRH | 579788.26 | 2024-03-18 | 2024-09-18 | 24-00496-1 | 59150.89 | 10%
| 70 | 2503100 | Cabaceiras | RECUPERAÇÃ DO AÇUDE LEITÕES, NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ; RECUPERAÇÃO DO AÇUDE PÚBLICO LOCALIZADO NA COMUNIDADE CURRAL DE PEDRA E CURRAL DE BAIXO NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS; E RECUPERAÇÃO DO AÇUDE DOIS RIOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE CAIANA | EXECUÇÃO | SEIRH | 321667.97 | 2024-03-18 | 2024-09-18 | 24-00496-1 | 76706.69 | 23%
| 71 | 2514305 | São José de Caiana | RECUPERAÇÃ DO AÇUDE LEITÕES, NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ; RECUPERAÇÃO DO AÇUDE PÚBLICO LOCALIZADO NA COMUNIDADE CURRAL DE PEDRA E CURRAL DE BAIXO NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS; E RECUPERAÇÃO DO AÇUDE DOIS RIOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE CAIANA | EXECUÇÃO | SEIRH | 732008.61 | 2024-03-18 | 2024-09-18 | 24-00496-1 | 241542.67 | 33%
| 72 | 2501104 | Areia | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE 6(SEIS) SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA NOS MUNICÍPIOS DE AREIA, BARAÚNA, NOVA FLORESTA, NOVA PALMEIRA,PICUÍ E SERRARIA, TODAS NO ESTADO DA PARAÍBA | EXECUÇÃO | SEIRH | 68685.83 | 2024-03-20 | 2024-09-20 | 24-00579-7 | 0 | 0%
| 73 | 2501534 | Baraúna | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE 6(SEIS) SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA NOS MUNICÍPIOS DE AREIA, BARAÚNA, NOVA FLORESTA, NOVA PALMEIRA,PICUÍ E SERRARIA, TODAS NO ESTADO DA PARAÍBA | EXECUÇÃO | SEIRH | 68685.83 | 2024-03-20 | 2024-09-20 | 24-00579-7 | 0 | 0%
| 74 | 2510105 | Nova Floresta | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE 6(SEIS) SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA NOS MUNICÍPIOS DE AREIA, BARAÚNA, NOVA FLORESTA, NOVA PALMEIRA,PICUÍ E SERRARIA, TODAS NO ESTADO DA PARAÍBA | EXECUÇÃO | SEIRH | 68685.83 | 2024-03-20 | 2024-09-20 | 24-00579-7 | 0 | 0%
| 75 | 2510303 | Nova Palmeira | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE 6(SEIS) SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA NOS MUNICÍPIOS DE AREIA, BARAÚNA, NOVA FLORESTA, NOVA PALMEIRA,PICUÍ E SERRARIA, TODAS NO ESTADO DA PARAÍBA | EXECUÇÃO | SEIRH | 68685.83 | 2024-03-20 | 2024-09-20 | 24-00579-7 | 0 | 0%
| 76 | 2511400 | Picuí | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE 6(SEIS) SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA NOS MUNICÍPIOS DE AREIA, BARAÚNA, NOVA FLORESTA, NOVA PALMEIRA,PICUÍ E SERRARIA, TODAS NO ESTADO DA PARAÍBA | EXECUÇÃO | SEIRH | 68685.83 | 2024-03-20 | 2024-09-20 | 24-00579-7 | 0 | 0%
| 77 | 2515906 | Serraria | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE 6(SEIS) SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA NOS MUNICÍPIOS DE AREIA, BARAÚNA, NOVA FLORESTA, NOVA PALMEIRA,PICUÍ E SERRARIA, TODAS NO ESTADO DA PARAÍBA | EXECUÇÃO | SEIRH | 68685.83 | 2024-03-20 | 2024-09-20 | 24-00579-7 | 0 | 0%
| 78 | 2505907 | Emas | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE 200 SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA. | EXECUÇÃO | SEIRH | 484881.99 | 2022-07-25 | 2024-08-13 | 22-02555-3 | 484881.99 | 100%
| 79 | 2502607 | Igaracy | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE 200 SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA. | EXECUÇÃO | SEIRH | 303519.88 | 2022-07-25 | 2024-08-13 | 22-02555-3 | 303519.88 | 100%
| 80 | 2513604 | Santana dos Garrotes | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE 200 SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA. | EXECUÇÃO | SEIRH | 536883.76 | 2022-07-25 | 2024-08-13 | 22-02555-3 | 536883.76 | 100%
| 81 | 2510402 | Olho d'água | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE 200 SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA. | EXECUÇÃO | SEIRH | 345534.87 | 2022-07-25 | 2024-08-13 | 22-02555-3 | 345534.87 | 100%
| 82 | 2514305 | São José de Caiana | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE 200 SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA. | EXECUÇÃO | SEIRH | 505102.71 | 2022-07-25 | 2024-08-13 | 22-02555-3 | 505102.71 | 100%
| 83 | 2500205 | Aguiar | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE 200 SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA. | EXECUÇÃO | SEIRH | 550033.96 | 2022-07-25 | 2024-08-13 | 22-02555-3 | 550033.96 | 100%
| 84 | 2502102 | Boa Ventura | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE 200 SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA. | EXECUÇÃO | SEIRH | 638780.86 | 2022-07-25 | 2024-08-13 | 22-02555-3 | 638780.86 | 100%
| 85 | 2511004 | Pedra Branca | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE 200 SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA. | EXECUÇÃO | SEIRH | 454411.27 | 2022-07-25 | 2024-08-13 | 22-02555-3 | 454411.27 | 100%
| 86 | 2504801 | Coremas | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE 200 SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA. | EXECUÇÃO | SEIRH | 782586.75 | 2022-07-25 | 2024-08-13 | 22-02555-3 | 782586.75 | 100%
| 87 | 2504207 | Catingueira | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE 200 SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA. | EXECUÇÃO | SEIRH | 448517.12 | 2022-07-25 | 2024-08-13 | 22-02555-3 | 448517.12 | 100%
| 88 | 2504405 | Conceição | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE 200 SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA. | EXECUÇÃO | SEIRH | 219867.37 | 2022-07-25 | 2024-08-13 | 22-02555-3 | 219867.37 | 100%
| 89 | 2511301 | Piancó | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE 200 SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA. | EXECUÇÃO | SEIRH | 584922.73 | 2022-07-25 | 2024-08-13 | 22-02555-3 | 584922.73 | 100%
| 90 | 2507002 | Itaporanga | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE 200 SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA. | EXECUÇÃO | SEIRH | 550625.86 | 2022-07-25 | 2024-08-13 | 22-02555-3 | 550625.86 | 100%
| 91 | 2515708 | Serra Grande | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE 200 SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA. | EXECUÇÃO | SEIRH | 256848.83 | 2022-07-25 | 2024-08-13 | 22-02555-3 | 256848.83 | 100%
| 92 | 2513505 | Santana de Mangueira | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE 200 SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA. | EXECUÇÃO | SEIRH | 499487.04 | 2022-07-25 | 2024-08-13 | 22-02555-3 | 499487.04 | 100%
| 93 | 2510204 | Nova Olinda | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE 200 SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA. | EXECUÇÃO | SEIRH | 698690.67 | 2022-07-25 | 2024-08-13 | 22-02555-3 | 698690.67 | 100%
| 94 | 2505600 | Diamante | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE 200 SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA. | EXECUÇÃO | SEIRH | 316487.09 | 2022-07-25 | 2024-08-13 | 22-02555-3 | 316487.09 | 100%
| 95 | 2505303 | Curral Velho | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE 200 SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA. | EXECUÇÃO | SEIRH | 566378.89 | 2022-07-25 | 2024-08-13 | 22-02555-3 | 566378.89 | 100%
| 96 | 2514206 | São José da Lagoa Tapada | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE 200 SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA. | EXECUÇÃO | SEIRH | 535092.11 | 2022-07-25 | 2024-08-13 | 22-02555-3 | 535092.11 | 100%
| 97 | 2513802 | Santa Terezinha | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE 200 SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA. | EXECUÇÃO | SEIRH | 434799.92 | 2022-07-25 | 2024-08-13 | 22-02555-3 | 434799.92 | 100%
| 98 | 2506608 | Ibiara | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE 200 SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA. | EXECUÇÃO | SEIRH | 392708.76 | 2022-07-25 | 2024-08-13 | 22-02555-3 | 392708.76 | 100%
| 99 | 2513356 | Santa Inês | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE 200 SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA. | EXECUÇÃO | SEIRH | 538300.57 | 2022-07-25 | 2024-08-13 | 22-02555-3 | 538300.57 | 100%

## MUNIC_POP
UF | COD. UF | COD. MUNIC | COD_IBGE | NOME DO MUNICÍPIO | POP. TOTAL
PB | 25 | 00106 | 2500106 | Água Branca | 9335
PB | 25 | 00205 | 2500205 | Aguiar | 5003
PB | 25 | 00304 | 2500304 | Alagoa Grande | 26062
PB | 25 | 00403 | 2500403 | Alagoa Nova | 21013
PB | 25 | 00502 | 2500502 | Alagoinha | 13725
PB | 25 | 00536 | 2500536 | Alcantil | 5578
PB | 25 | 00577 | 2500577 | Algodão de Jandaíra | 2953
PB | 25 | 00601 | 2500601 | Alhandra | 21730
PB | 25 | 00700 | 2500700 | São João do Rio do Peixe | 17964
PB | 25 | 00734 | 2500734 | Amparo | 2234
PB | 25 | 00775 | 2500775 | Aparecida | 7960
PB | 25 | 00809 | 2500809 | Araçagi | 16646
PB | 25 | 00908 | 2500908 | Arara | 12212
PB | 25 | 01005 | 2501005 | Araruna | 17189
PB | 25 | 01104 | 2501104 | Areia | 22633
PB | 25 | 01153 | 2501153 | Areia de Baraúnas | 2005
PB | 25 | 01203 | 2501203 | Areial | 7128
PB | 25 | 01302 | 2501302 | Aroeiras | 18705
PB | 25 | 01351 | 2501351 | Assunção | 4152
PB | 25 | 01401 | 2501401 | Baía da Traição | 9224
PB | 25 | 01500 | 2501500 | Bananeiras | 23134
PB | 25 | 01534 | 2501534 | Baraúna | 4762
PB | 25 | 01575 | 2501575 | Barra de Santana | 8059
PB | 25 | 01609 | 2501609 | Barra de Santa Rosa | 12904
PB | 25 | 01708 | 2501708 | Barra de São Miguel | 5906
PB | 25 | 01807 | 2501807 | Bayeux | 82742
PB | 25 | 01906 | 2501906 | Belém | 16401
PB | 25 | 02003 | 2502003 | Belém do Brejo do Cruz | 6268
PB | 25 | 02052 | 2502052 | Bernardino Batista | 3504
PB | 25 | 02102 | 2502102 | Boa Ventura | 5207
PB | 25 | 02151 | 2502151 | Boa Vista | 6377
PB | 25 | 02201 | 2502201 | Bom Jesus | 2286
PB | 25 | 02300 | 2502300 | Bom Sucesso | 4661
PB | 25 | 02409 | 2502409 | Bonito de Santa Fé | 10252
PB | 25 | 02508 | 2502508 | Boqueirão | 17598
PB | 25 | 02607 | 2502607 | Igaracy | 5648
PB | 25 | 02706 | 2502706 | Borborema | 4214
PB | 25 | 02805 | 2502805 | Brejo do Cruz | 13613
PB | 25 | 02904 | 2502904 | Brejo dos Santos | 5742
PB | 25 | 03001 | 2503001 | Caaporã | 21193
PB | 25 | 03100 | 2503100 | Cabaceiras | 5335
PB | 25 | 03209 | 2503209 | Cabedelo | 66519
PB | 25 | 03308 | 2503308 | Cachoeira dos Índios | 9151
PB | 25 | 03407 | 2503407 | Cacimba de Areia | 3291
PB | 25 | 03506 | 2503506 | Cacimba de Dentro | 16064
PB | 25 | 03555 | 2503555 | Cacimbas | 7223
PB | 25 | 03605 | 2503605 | Caiçara | 6602
PB | 25 | 03704 | 2503704 | Cajazeiras | 63239
PB | 25 | 03753 | 2503753 | Cajazeirinhas | 2740
PB | 25 | 03803 | 2503803 | Caldas Brandão | 5753
PB | 25 | 03902 | 2503902 | Camalaú | 6085
PB | 25 | 04009 | 2504009 | Campina Grande | 419379
PB | 25 | 04033 | 2504033 | Capim | 6970
PB | 25 | 04074 | 2504074 | Caraúbas | 3944
PB | 25 | 04108 | 2504108 | Carrapateira | 2312
PB | 25 | 04157 | 2504157 | Casserengue | 6889
PB | 25 | 04207 | 2504207 | Catingueira | 4491
PB | 25 | 04306 | 2504306 | Catolé do Rocha | 30661
PB | 25 | 04355 | 2504355 | Caturité | 5254
PB | 25 | 04405 | 2504405 | Conceição | 18260
PB | 25 | 04504 | 2504504 | Condado | 6451
PB | 25 | 04603 | 2504603 | Conde | 27605
PB | 25 | 04702 | 2504702 | Congo | 4933
PB | 25 | 04801 | 2504801 | Coremas | 14683
PB | 25 | 04850 | 2504850 | Coxixola | 1824
PB | 25 | 04900 | 2504900 | Cruz do Espírito Santo | 17095
PB | 25 | 05006 | 2505006 | Cubati | 7580
PB | 25 | 05105 | 2505105 | Cuité | 19719
PB | 25 | 05204 | 2505204 | Cuitegi | 6730
PB | 25 | 05238 | 2505238 | Cuité de Mamanguape | 6251
PB | 25 | 05279 | 2505279 | Curral de Cima | 5254
PB | 25 | 05303 | 2505303 | Curral Velho | 2292
PB | 25 | 05352 | 2505352 | Damião | 4982
PB | 25 | 05402 | 2505402 | Desterro | 8067
PB | 25 | 05501 | 2505501 | Vista Serrana | 3641
PB | 25 | 05600 | 2505600 | Diamante | 6299
PB | 25 | 05709 | 2505709 | Dona Inês | 10380
PB | 25 | 05808 | 2505808 | Duas Estradas | 3327
PB | 25 | 05907 | 2505907 | Emas | 3011
PB | 25 | 06004 | 2506004 | Esperança | 31231
PB | 25 | 06103 | 2506103 | Fagundes | 11049
PB | 25 | 06202 | 2506202 | Frei Martinho | 2846
PB | 25 | 06251 | 2506251 | Gado Bravo | 8179
PB | 25 | 06301 | 2506301 | Guarabira | 57484
PB | 25 | 06400 | 2506400 | Gurinhém | 13766
PB | 25 | 06509 | 2506509 | Gurjão | 3242
PB | 25 | 06608 | 2506608 | Ibiara | 5631
PB | 25 | 06707 | 2506707 | Imaculada | 10392
PB | 25 | 06806 | 2506806 | Ingá | 17692
PB | 25 | 06905 | 2506905 | Itabaiana | 23182
PB | 25 | 07002 | 2507002 | Itaporanga | 23940
PB | 25 | 07101 | 2507101 | Itapororoca | 18382
PB | 25 | 07200 | 2507200 | Itatuba | 10499
PB | 25 | 07309 | 2507309 | Jacaraú | 14477
PB | 25 | 07408 | 2507408 | Jericó | 7516
PB | 25 | 07507 | 2507507 | João Pessoa | 833932
PB | 25 | 07606 | 2507606 | Juarez Távora | 7796
PB | 25 | 07705 | 2507705 | Juazeirinho | 17007
PB | 25 | 07804 | 2507804 | Junco do Seridó | 6793
PB | 25 | 07903 | 2507903 | Juripiranga | 10012
PB | 25 | 08000 | 2508000 | Juru | 9234
PB | 25 | 08109 | 2508109 | Lagoa | 4415
PB | 25 | 08208 | 2508208 | Lagoa de Dentro | 7819
PB | 25 | 08307 | 2508307 | Lagoa Seca | 27730
PB | 25 | 08406 | 2508406 | Lastro | 3162
PB | 25 | 08505 | 2508505 | Livramento | 6877
PB | 25 | 08554 | 2508554 | Logradouro | 4797
PB | 25 | 08604 | 2508604 | Lucena | 12560
PB | 25 | 08703 | 2508703 | Mãe d'Água | 3583
PB | 25 | 08802 | 2508802 | Malta | 6046
PB | 25 | 08901 | 2508901 | Mamanguape | 44599
PB | 25 | 09008 | 2509008 | Manaíra | 10434
PB | 25 | 09057 | 2509057 | Marcação | 8999
PB | 25 | 09107 | 2509107 | Mari | 21512
PB | 25 | 09156 | 2509156 | Marizópolis | 6705
PB | 25 | 09206 | 2509206 | Massaranduba | 14139
PB | 25 | 09305 | 2509305 | Mataraca | 8244
PB | 25 | 09339 | 2509339 | Matinhas | 4571
PB | 25 | 09370 | 2509370 | Mato Grosso | 2543
PB | 25 | 09396 | 2509396 | Maturéia | 6433
PB | 25 | 09404 | 2509404 | Mogeiro | 13899
PB | 25 | 09503 | 2509503 | Montadas | 5812
PB | 25 | 09602 | 2509602 | Monte Horebe | 4338
PB | 25 | 09701 | 2509701 | Monteiro | 32277
PB | 25 | 09800 | 2509800 | Mulungu | 8791
PB | 25 | 09909 | 2509909 | Natuba | 8945
PB | 25 | 10006 | 2510006 | Nazarezinho | 7203
PB | 25 | 10105 | 2510105 | Nova Floresta | 9724
PB | 25 | 10204 | 2510204 | Nova Olinda | 5787
PB | 25 | 10303 | 2510303 | Nova Palmeira | 4259
PB | 25 | 10402 | 2510402 | Olho d'Água | 6060
PB | 25 | 10501 | 2510501 | Olivedos | 3580
PB | 25 | 10600 | 2510600 | Ouro Velho | 2918
PB | 25 | 10659 | 2510659 | Parari | 1720
PB | 25 | 10709 | 2510709 | Passagem | 2463
PB | 25 | 10808 | 2510808 | Patos | 103165
PB | 25 | 10907 | 2510907 | Paulista | 11834
PB | 25 | 11004 | 2511004 | Pedra Branca | 3739
PB | 25 | 11103 | 2511103 | Pedra Lavrada | 6859
PB | 25 | 11202 | 2511202 | Pedras de Fogo | 29662
PB | 25 | 11301 | 2511301 | Piancó | 16441
PB | 25 | 11400 | 2511400 | Picuí | 18333
PB | 25 | 11509 | 2511509 | Pilar | 12311
PB | 25 | 11608 | 2511608 | Pilões | 6815
PB | 25 | 11707 | 2511707 | Pilõezinhos | 5329
PB | 25 | 11806 | 2511806 | Pirpirituba | 9340
PB | 25 | 11905 | 2511905 | Pitimbu | 16751
PB | 25 | 12002 | 2512002 | Pocinhos | 17469
PB | 25 | 12036 | 2512036 | Poço Dantas | 3830
PB | 25 | 12077 | 2512077 | Poço de José de Moura | 4006
PB | 25 | 12101 | 2512101 | Pombal | 32473
PB | 25 | 12200 | 2512200 | Prata | 3915
PB | 25 | 12309 | 2512309 | Princesa Isabel | 21114
PB | 25 | 12408 | 2512408 | Puxinanã | 14277
PB | 25 | 12507 | 2512507 | Queimadas | 47658
PB | 25 | 12606 | 2512606 | Quixaba | 1743
PB | 25 | 12705 | 2512705 | Remígio | 17885
PB | 25 | 12721 | 2512721 | Pedro Régis | 5766
PB | 25 | 12747 | 2512747 | Riachão | 2927
PB | 25 | 12754 | 2512754 | Riachão do Bacamarte | 4690
PB | 25 | 12762 | 2512762 | Riachão do Poço | 4738
PB | 25 | 12788 | 2512788 | Riacho de Santo Antônio | 1955
PB | 25 | 12804 | 2512804 | Riacho dos Cavalos | 8493
PB | 25 | 12903 | 2512903 | Rio Tinto | 24581
PB | 25 | 13000 | 2513000 | Salgadinho | 3355
PB | 25 | 13109 | 2513109 | Salgado de São Félix | 11505
PB | 25 | 13158 | 2513158 | Santa Cecília | 7670
PB | 25 | 13208 | 2513208 | Santa Cruz | 5947
PB | 25 | 13307 | 2513307 | Santa Helena | 5865
PB | 25 | 13356 | 2513356 | Santa Inês | 3227
PB | 25 | 13406 | 2513406 | Santa Luzia | 14959
PB | 25 | 13505 | 2513505 | Santana de Mangueira | 5010
PB | 25 | 13604 | 2513604 | Santana dos Garrotes | 6569
PB | 25 | 13653 | 2513653 | Joca Claudino | 2539
PB | 25 | 13703 | 2513703 | Santa Rita | 149910
PB | 25 | 13802 | 2513802 | Santa Teresinha | 4402
PB | 25 | 13851 | 2513851 | Santo André | 2622
PB | 25 | 13901 | 2513901 | São Bento | 32235
PB | 25 | 13927 | 2513927 | São Bentinho | 4327
PB | 25 | 13943 | 2513943 | São Domingos do Cariri | 2585
PB | 25 | 13968 | 2513968 | São Domingos | 2595
PB | 25 | 13984 | 2513984 | São Francisco | 3137
PB | 25 | 14008 | 2514008 | São João do Cariri | 4226
PB | 25 | 14107 | 2514107 | São João do Tigre | 4263
PB | 25 | 14206 | 2514206 | São José da Lagoa Tapada | 7126
PB | 25 | 14305 | 2514305 | São José de Caiana | 5034
PB | 25 | 14404 | 2514404 | São José de Espinharas | 4083
PB | 25 | 14453 | 2514453 | São José dos Ramos | 5891
PB | 25 | 14503 | 2514503 | São José de Piranhas | 19067
PB | 25 | 14552 | 2514552 | São José de Princesa | 3416
PB | 25 | 14602 | 2514602 | São José do Bonfim | 3242
PB | 25 | 14651 | 2514651 | São José do Brejo do Cruz | 1699
PB | 25 | 14701 | 2514701 | São José do Sabugi | 4138
PB | 25 | 14800 | 2514800 | São José dos Cordeiros | 3411
PB | 25 | 14909 | 2514909 | São Mamede | 7470
PB | 25 | 15005 | 2515005 | São Miguel de Taipu | 7066
PB | 25 | 15104 | 2515104 | São Sebastião de Lagoa de Roça | 11040
PB | 25 | 15203 | 2515203 | São Sebastião do Umbuzeiro | 3279
PB | 25 | 15302 | 2515302 | Sapé | 51306
PB | 25 | 15401 | 2515401 | São Vicente do Seridó | 10291
PB | 25 | 15500 | 2515500 | Serra Branca | 13614
PB | 25 | 15609 | 2515609 | Serra da Raiz | 3094
PB | 25 | 15708 | 2515708 | Serra Grande | 2942
PB | 25 | 15807 | 2515807 | Serra Redonda | 6828
PB | 25 | 15906 | 2515906 | Serraria | 4885
PB | 25 | 15930 | 2515930 | Sertãozinho | 5054
PB | 25 | 15971 | 2515971 | Sobrado | 8236
PB | 25 | 16003 | 2516003 | Solânea | 26774
PB | 25 | 16102 | 2516102 | Soledade | 13968
PB | 25 | 16151 | 2516151 | Sossêgo | 3345
PB | 25 | 16201 | 2516201 | Sousa | 67259
PB | 25 | 16300 | 2516300 | Sumé | 17166
PB | 25 | 16409 | 2516409 | Tacima | 8010
PB | 25 | 16508 | 2516508 | Taperoá | 14068
PB | 25 | 16607 | 2516607 | Tavares | 14101
PB | 25 | 16706 | 2516706 | Teixeira | 14631
PB | 25 | 16755 | 2516755 | Tenório | 2966
PB | 25 | 16805 | 2516805 | Triunfo | 9892
PB | 25 | 16904 | 2516904 | Uiraúna | 14930
PB | 25 | 17001 | 2517001 | Umbuzeiro | 9124
PB | 25 | 17100 | 2517100 | Várzea | 2668
PB | 25 | 17209 | 2517209 | Vieirópolis | 4864
PB | 25 | 17407 | 2517407 | Zabelê | 2228
X
3974687